需求任务书

| 需求任务名称： | 营销中心—保供开发—深燃智慧厨房二期商业超声波表开发 |
| --- | --- |
| 项目/需求负责人： |  |
| 产品经理： | 梁宇 |

浙江威星智能仪表股份有限公司

PART1 基本信息

| 需求接受日期 | 2025 年 10月 27日 | 下发时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 营销中心—保供开发—深燃智慧厨房二期商业超声波表开发 |  |  |
| 需求采集卡附件 |  |  |  |
| 项目级别 | □王者项目 □预估毛利润率达到35%以上，预计民用订单超过10000台，商业产品订单超过2000台，工业产品订单超过100台； □预估毛利润率不低于25%，预计民用订单超过50000台，商业产品订单超过5000台，工业产品订单超过500台； □有助于公司提升行业知名度，扩大威星品牌效应。 |  |  |
|  | □黄金项目 □预估毛利润率达到25%以上，预计民用订单超过8000台，商业产品订单超过1000台，工业产品订单超过50台； □预估毛利润率不低于15%，预计民用订单超过30000台，商业产品订单超过3000台，工业产品订单超过300台。 |  |  |
|  | ☑白银项目 □预估毛利润率达到20%以上，预计订单超过5000台； □预估毛利润率不低于15%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □青铜项目 □预估毛利润率达到15%以上，预计订单超过2000台； □预估毛利润率不低于10%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □配型需求（不涉及开发需求） |  |  |
| 任务类型 | □A：全新产品开发； ☑B：产品升级，客户定制，涉及开发任务量比较大；包括可靠性验证的相关需求； □C：终端产品配型：对现有的产品模块进行组装，不涉及开发和测试等； |  |  |

PART2 需求描述

| 序号 | 描述项 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求背景 | 客户目前使用产品及销量 | 深燃定制系列 |
|  |  | 需求原因（客户痛点） | 在深燃智慧厨房二期的基础上开发商业超声波NB表，用于深圳大平层及别墅用户。并取证。 |
|  |  | 新产品应用环境 |  |
|  |  | 需求量预估 | 10000 |
| 2 | 客户联系方式 | 公司名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
|  |  | 提出人姓名 | 蔡育 |
|  |  | 提出人职位 | 科技信息部经理 |
|  |  | 提出人联系方式 | 18576724321 18576724321 |
| 3 | 需求内容 | 基表信息： - 基表品牌：威星斜压封基表 - 规格型号：G6-G25 - 特殊要求：温压补偿 配型信息： - 计费模式：后台预付费 - 通讯方式：电信NB - 阀门配置：螺杆阀 4 供电方式：6V碱电 5 液晶显示：有液晶 6 条码规则：客户规则 7 协议/标准：深燃协议（非UDP直连协议） |  |
| 4 | 需求分析 | - 项目等级：白银，涉及嵌软和硬件开发工作量； 2、结构：使用威星斜压封基表，带温压补偿 3、硬件：基于最新主控板UWLWn-B53/B54进行开发。搭配星闪模组重新取证。 4、嵌软：对接深燃协议（非UDP直连协议）, 基于客户协议、标准，开发定制商用超声波表，与客户系统联调，外测通过后输出； 5、输出产品状态：试制 6、输出产品名称：HU-NBC-JB(V2.0.0)型深燃定制商用NB-IoT物联网后台预付费超声波燃气表(PT) 7 该需求涉及取证，需输出取证bom和产成品bom.优先准备取证样机。结构、硬件协助准备取证资料 产品经理：梁宇 |  |
| 5 | 技术方案 | 本需求主要为深圳市燃气集团定制商超表开发，对接客户定制协议，与客户系统联调完毕后进行产品化输出。 ，主要涉及嵌软及硬件开发工作，如下： 结构：负责产品文件bom输出工作，名称: HU-NBC-JB(V2.0.0)型深燃定制商用NB-IoT物联网后台预付费超声波燃气表(PT) 2、硬件：基于最新主控板UWLWn-B53/B54进行开发。搭配星闪模组重新取证。便于和智慧厨房相关设备对接。 3、嵌软：对接深燃协议（非UDP直连协议）, 基于客户协议、标准，开发定制商用超声波表，智慧厨房应用框架与民用NB星闪超声波表保持一致,与客户系统联调，外测通过后输出 4、系统：开发完成后与客户系统（赛易特）进行联调；由产品经理协调客户端联调工作 5、预估工作量：3个月 技术方案负责人：梁宇，连成鹏 |  |

产品管理部经理：

研发副总经理/总经理助理：

总经理批准：

PART3 实施方案与计划

| 计划开工日期* | 2025年11月10日 | 计划完成日期 | 2026年1月21日 | 项目经理 | 王鹏飞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施方案 | - 需要优先安排取证工作（紧急） - 配合YFXQ202507055 营销中心-深燃LTE CAT.1&星闪联动智慧厨房开发方案，做产品化开发工作，适配同一网关外设（先和5g版本网关适配商超，后续0755项目新网关适配二期商超表具） - 需要安排取证工作，样机要求3台G6,3台G16；（需要研发自行准备） - 提测样机默认准备4台；网关根据物料情况准备，最少一台； |  |  |  |  |
| 任务分解 序号; 分解步骤; 工作内容说明; 负责人; 计划完成时间; 实际完成时间. 1; 硬件设计，取证工作; 硬件设计，取证工作. 硬件设计; 魏雪; 2025/11/14. 2; 打板贴片; 魏雪; 2025/11/24. 3; 硬件内测; 魏雪; 2025/12/15. 4; 提供取证资料（紧急）; 魏雪、范天星; 2025/12/15. 取证硬件准备; 魏雪; 2025/12/31. 产品化测试开发; 产品化测试开发. 5; 准备提测样机; 范天星、魏雪; 2025/12/16. 程序开发，提交外测; 杨涛; 2025/12/31. 外部测试; 杨坤; 2026/1/20. 新产品输出; 范天星、魏雪、杨涛; 2026/1/21. 任务输出结果 序号; 结果; 说明. 1; （产品配型应遵循标准产品名称命名规则）; （遵循标准型号命名规则）. 2. 3. …. |

项目/需求负责人：

产品经理：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：

PART4 需求变更

| 变更提交日期 |  | 变更提出人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更原因说明 |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |

需求方分管领导确认：

产品经理：				                  项目/需求负责人：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：